## OT 000 - EQP - SERIE
|  |  | ESTATUS RECEPCIÓN DE REPUESTOS Y AVANCES CAMIÓN ALJIBE / MODELO / LYLG-45 / OT 678-2 / OS: | TAREAS REALIZADAS |  | 0
|  |  |  | TAREAS TOTALES |  | 35
|  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE |  | 0%
Status al | 2024-07-23 |  |  | REALIZADO |  |  | REPUESTO SUMINISTRADO POR | [8 empty] | ÚLTIMA EDICIÓN: | 2024-07-23
Clase | Sistema | N° | Actividad | SI | NO | FECHA | KCCA | PMT | N/A | SUMINISTRO / ACCIÓN | QTY | NP | PVG | SUMINISTRAD POR | FECHA DE RETIRO | ACCIÓN | UBICACIÓN
STP | CABINA | 1 | LIMPIAR CABINA SUCIA |  | X
STP | CABINA | 2 | CAMBIAR FILTRO DE A/C |  | X
STP | CABINA | 3 | REPONER MANILLA INTERIORES APERTURA DE PUERTA RH |  | X
STP | CABINA | 4 | EVALUACIÓN DE A/C NO ENFRIA |  | X
STP | CABINA | 5 | CAMBIAR PLUMILLAS EN MAL ESTADO |  | X
STP | CABINA | 6 | RELLENAR DEPOSITO DE LIMPIA PARABRISAS |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 7 | FABRICACIÓN PROTECCIÓN ESTANQUE HIDRÁULICO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 8 | FABRICACIÓN PROTECCIÓN AD-BLUE |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 9 | FABRICACIÓN PROTECCIÓN ESTANQUE DE PETROLEO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 10 | REPARACIÓN DE LLAVE DE PASO MAL ESTADO Y FALTA DE LUBRICACIÓN |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 11 | REPONER CINTA REFLECTANTE BICOLOR Y VERDE LIMÓN |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 12 | FABRICAR TAPA Y BARANDAS DE ESTANQUE |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 13 | CAMBIAR PIOLA DE LEVANTE CON ABRAZADERAS Y GANCHO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 14 | REPONER TAPABARRO RH POSICIÓN N°2 |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 15 | CAMBIAR RADIADOR A/C CON DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 16 | REPONER PASADOR DE TIRO DELANTERO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 17 | NORMALIZAR PASADOR DE TIRO TRASERO AGRIPADO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 18 | FABRICAR PROTECCIÓN DE FOCOS TRASEROS FALTANTES |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 19 | REPONER BOMBA CENTRIFUGA Y FABRICAR SOPORTE PARA DUCTO CAIDO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 20 | NORMALIZAR ESTANQUE CON CONTAMINACIÓN EXCESIVA Y LINEAS DE FLUJO TAPADAS |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 21 | REPONER CUÑAS |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 22 | REPONER 02 PORTACUÑAS RH Y LH |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 23 | CAMBIAR ADHESIVOS DE SEGURIDAD |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 24 | REPARAR TAPABARROS LADO CHOFER SUELTO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 25 | FABRICAR PROTECCIÓN PARTES MOVIL RH |  | X
STP | MOTOR | 26 | CAMBIO DE REFRIGERANTE (DRENAJE Y LLENADO) |  | X
STP | MOTOR | 27 | REPONER CODO 90° DE ESCAPE Y ABRAZADERA |  | X
STP | RODADO | 28 | REPONER LLANTA Y NEUMATICO DE REPUESTO |  | X
STP | SIST ELÉCTRICO | 29 | RUTEAR CABLES DE LUCES TRASERAS |  | X
STP | SIST ELÉCTRICO | 30 | REPONER PERTIGA (EQUIPO SIN PERTIGA) |  | X
STP | SIST ELÉCTRICO | 31 | CAMBIAR TROCHAS ESTANQUE RH MALA |  | X
STP | SIST ELÉCTRICO | 32 | NORMALIZAR SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTANQUE |  | X
STP | SIST ELÉCTRICO | 33 | CAMBIAR PARADAS DE EMERGENCIAS MALAS RH Y LH |  | X
STP | SISTEMA HIDRÁULICO | 34 | RELLENAR HIDRÁULICO FALTANTE |  | X
STP | SISTEMA HIDRÁULICO | 35 | CAMBIO DE FILTRO RESPIRADERO HIDRÁULICO |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 36 | REPOSICIONAR EXTINTOR 10KG HORIZONTAL A VERTICAL |  | X
STP | CABINA | 37 | IMPLEMENTAR EXTINTOR INTERIOR DE CABINA |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 38 | PULIDO FOCO DELANTERO RH |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 39 | LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA SECTOR INTERIOR TRASERO DE ESTANQUE |  | X
STP | CARROCERÍA Y CHASIS | 40 | NORMALIZACIÓN DE SISTEMA DE REGADIO |  | X
STP | EXTRAS | 41 | REALIZAR PRUEBAS OPERACIONALES DE EQUIPO |  | X
STP | EXTRAS | 42 | LAVADO GENERAL |  | X
STP | EXTRAS | 43 | REALIZAR PRUEBAS OPERACIONALES DE EQUIPO |  | X
STP | EXTRAS | 44 | CONFECCIÓN INFORME DE REPARACIÓN |  | X

## PVG
ESTATUS RECEPCIÓN DE REPUESTOS BULLDOZER / D155AX-6 / NS 82544 / OT 576-2 / OS:
PVG | NP | QTY | DESCRIPCIÓN | ESTATUS | FECHA DE RETIRO | ASIGNACIÓN SI / NO

## LOG
INFORMACIONES EMERGENTES / COMENTARIOS / LOG
FECHA | SOLICITANTE / EMITE | RECIBE | COMENTARIO / INFORMACIÓN

## REPORTE CURVA S
Reporte Avances / Normalización STP y adicionales BULLDOZER / D155AX-6 / NS 82544 / OT 576-2
Día | mar |  | Total Tareas |  | 58
Fecha Reporte | 2024-07-23 |  | Tareas Realizadas
[8 empty] | % Avance Real | % Avance Programado
0%
CONTROLADO
AVANCES SIGNIFICATIVOS
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | COMENTARIOS
1
2
3
4
5
AMENAZAS CONTROLADAS
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | COMENTARIOS |  | PLAN DE ACCIÓN
1
2
3
4
5
REPUESTOS APORTE KCCA FALTANTES | [5 empty] | REPUESTOS FALTANTES AL: |  | 2024-05-28
| DETALLE |  |  |  |  | QTY | NP | COMENTARIOS
1 | LLAVE MAESTRA KOMATSU |  |  |  |  | 1 | TR261434-0001 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
2 | WIPER BLADE | WIPER BLADE | WIPER BLADE | WIPER BLADE | WIPER BLADE | 2 | 17A-Z11-2581 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
3 | LOUVER | LOUVER | LOUVER | LOUVER | LOUVER | 1 | 17A-Z11-7161 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
4 | BOLT | BOLT | BOLT | BOLT | BOLT | 2 | 01010-81235 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
5 | ELEMENT(COMBUSTIBLE) | ELEMENT(COMBUSTIBLE) | ELEMENT(COMBUSTIBLE) | ELEMENT(COMBUSTIBLE) | ELEMENT(COMBUSTIBLE) | 1 | 421-60-35170 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
6 | BOLT | BOLT | BOLT | BOLT | BOLT | 1 | 01010-81655 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
7 | WASHER | WASHER | WASHER | WASHER | WASHER | 1 | 01643-31645 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
8 | SHIM T=1.0MM | SHIM T=1.0MM | SHIM T=1.0MM | SHIM T=1.0MM | SHIM T=1.0MM | 20 | 707-88-15010 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
9 | SHIM ASSEMBLY | SHIM ASSEMBLY | SHIM ASSEMBLY | SHIM ASSEMBLY | SHIM ASSEMBLY | 2 | 17A-71-00421 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
10 | ELEMENT ASSEMBLY | ELEMENT ASSEMBLY | ELEMENT ASSEMBLY | ELEMENT ASSEMBLY | ELEMENT ASSEMBLY | 1 | 600-185-6100 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
11 | BOLT | BOLT | BOLT | BOLT | BOLT | 1 | 01010-82050 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
12 | WASHER | WASHER | WASHER | WASHER | WASHER | 1 | 01643-32060 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
13 | ACEITE DAMPER T030 | ACEITE DAMPER T030 | ACEITE DAMPER T030 | ACEITE DAMPER T030 | ACEITE DAMPER T030 | 1,5 LTS | SYZZ-TO30-CN | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
14 | O-RING | O-RING | O-RING | O-RING | O-RING | 1 | 07000-75170 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
15 | NUT | NUT | NUT | NUT | NUT | 2 | 20Y-60-56260 | SE DEBE SOLICITAR VÍA CORREO FORMAL
Retraso menor al 5% : Controlado
Retraso entre 5% y 10% : Retraso
Retraso mayor al 10% : Alerta